**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**гимназия № 2**

**ПРИКАЗ**

**05.09.2017 № 380**

**г. Георгиевск**

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году в МБОУ гимназии № 2**

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, приказом управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 17.08.2017 года № 1016, в целях повышения качества полготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края в 2018 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») МБОУ гимназии № 2 по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году (приложение 1).

2. Заместителю директору по УВР Яриковой Н.Н.:

2.1. Разработать план мероприятий МБОУ гимназии № 2 («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году.

2.2. Ознакомить педагогических работников с Планами мероприятий («Дорожной карты») МБОУ гимназии № 2 и управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2018 году.

2.3. Предоставить «Дорожную карту» МБОУ гимназии № 2 в управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края в срок до 22 сентября 2017 года.

2.4. Разместить «Дорожные карты» на официальном сайте МБОУ гимназии № 2.

3. Заместителю директору по УВР Яриковой Н.Н., совместно с учителями предметниками и классными руководителями 9-х классов: Забильской Н.А., Литвиновой И.Г., Поляковой Г.А., классными руководителями 11-х классов: Гущиной М.Н., Зарянской О.С. и руководителями школьных методических объединений обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ гимназии № 2 Е.А. Гатальская

С приказом от 05.09 2017 года № 380 ознакомлены:

Ярикова Н.Н.

Зарянская О.С.

Митривели А.А.

Матвиенко Г.А.

 Басанова Е.Н.

Макаренко Н.А

Забильская Н.А.

Литвинова И.Г.

Полякова Г.А.

Гущина М.Н.

Васильева Е.Н.

Орлова Т.В.

Димент Е.Б.

Козырева А.В.

Панкратова Т.М.

Лойко Т.И.

Мартыненко С.В.

Бендюкова Г.М.

Литвинова И.Г.

Димент Е.Б.

Алексина Е.Ю.

Орлова Т.В.

Козырева А.В.

Козырев Б.Б.

Чистякова н.А.

Хромых Т.П.

Назарова А.В.

Проект приказа подготовлен заместителем директора по УВР Яриковой Н.Н.

Визы:

Приложение 1

к приказу МБОУ гимназии № 2

от 05.09.2017 года № 380

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Георгиевске в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по основным показателям развития образования МБОУ гимназии № 2 в 2016-2017 учебном году с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Георгиевске в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август2017 год | Гатальская Е.А. |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Георгиевске в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август2017 год | Ярикова Н.Н. |
| 1.3 | Изучение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе:  |  |  |
| 1.4 | Участие педагогов школы в Iоткрытом фестивале педагогического мастерства «Новые идеи – новой школе - 2017» по вопросам повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | август2017 год  | Алексина Е.Ю. |
| 1.5 | Подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в гимназии № 2  | август, сентябрь2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 1.6 | Участие в Собеседовании руководителей образовательных организаций «Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2017 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2017 года | Гатальская Е.А. |
| ***Вариативная часть*** |
| 1.7 | Изучение Сборника информационных материалов по основным показателям развития образования города Георгиевска в 2016-2017 учебном году с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Георгиевске в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | Август-сентябрь2017 год | Гатальская Е.А., Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н.руководители ШМО |
| 1.8 | Изучение аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | август, сентябрь2017 года | Руководители ШМО |
| 1.9 | Рассмотрение на заседании Общественного совета города Георгиевска вопроса «Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в общеобразовательных организациях в 2017 году» | сентябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 1.10 | Участие в совещании руководителей общеобразовательных организаций по вопросу: «Особенности подготовки и проведения ЕГЭ/ГВЭ и ОГЭ/ГВЭ в 2018 году. Выбор предметов и профильное обучение». | сентябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 1.11 | Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году в городе Георгиевске | сентябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 2.1 | Формирование списка педагогов-предметников для участия в курсах по программам повышения квалификации для организации работы предметных комиссий Ставропольского края (на основе результатов ГИА-2017 года). | октябрь 2017 года-апрель2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 2.2 | Участие в курсах повышения квалификации для учителей-предметников для организации работы предметных комиссий | январь-апрель2018 года | Ярикова Н.Н., Зарянская О.С. |
| 2.3 | Участие в краевых семинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 по каждому образовательному предмету | октябрь 2017 года- февраль2018 года | Гатальская Е.А.,Ярикова Н.Н.,Зарянская О.С.,Алексина Е.Ю. |
| ***Вариативная часть*** |
| 2.4 | Участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 по каждому образовательному предмету на муниципальном уровне | в течение учебного года | Ярикова Н.Н.,Алексина Е.Ю. |
|  | «Особенности итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 2018 году. Пути повышения эффективности подготовки выпускников» | октябрь2017 года | Ярикова Н.Н., Васильева Е.Н. |
| 2.5 | Разработка Плана мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по каждому образовательному предмету на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений | август, сентябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 2.6 | Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | 1 раз в квартал | Зарянская О.С. |
| 2.7 | Организация работы методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов, оценке качества обучения в МБОУ гимназии № 2, обобщение опыта  | 1 раз в четверть | Алексина Е.Ю. |
| 2.8 | Проведение практических семинаров и мастер-классов для учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2017 года - январь2018 года | Руководители ШМО |
| 2.9 | Проведение мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь-декабрь2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 2.10 | Организация и проведение мониторинга взаимопосещения уроков по каждому образовательному предмету  | в течение 2017/18 учебного года  | Ярикова Н.Н. |
| 2.11 | Мониторинг региональных и муниципальных исследований по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 классов и 10 классов | октябрь2017 года | Нецветайлова С.А..Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровней в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | сентябрь2017 годаавгуст2017 годасентябрь2017 годаоктябрь2017 годаоктябрь2017 года-февраль 2018 годаноябрь2017 годаноябрь2017 годамарт-апрель2018 годафевраль-апрель2018 годаянварь2018 годаянварь-август2018 года | Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| 3.1.1 | **ГИА-9:*** информационно-разъяснительной работы в МБОУ гимназии № 2;
* об организации «горячей линии»;
* об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году на территории города Георгиевска;
* предоставление списков для состава руководителей ППЭ и ГЭК-9;
* об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в городе Георгиевске в 2017/18 учебном году;
* предоставление списков для состава предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;
* о проведении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии администрации города Георгиевска
* утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2018 году;
* об утверждении пунктов проведения экзаменов»;
* утверждение схемы доставки обучающихся в ППЭ в период проведения экзаменов;
* об обеспечении безопасности при проведении ГИА;
* о медицинском сопровождении государственной итоговой аттестации;
* утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку);
* о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9;
* о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды;
* о проведении ГИА для детей с ОВЗ;
* о проведении ГИА-9 в основной период
 |
| 3.1.2 | **ГИА-11:*** предоставление списков для состава ГЭК-11;
* утверждение схемы доставки обучающихся в ППЭ в период проведения экзаменов;
* об обеспечении безопасности при проведении ГИА;
* о медицинском сопровождении государственной итоговой аттестации;
* об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в городе Георгиевске в 2017/2018 учебном году;
* утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-11;
* предоставление списков для состава предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11;
* утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);
* о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды;
* о проведении ГИА-11 в основной период;
* о проведении ГИА для детей с ОВЗ
 | октябрь2017 годаоктябрь2017 годаоктябрь2017 годаоктябрь2017 годаноябрь2017 годафевраль-март 2018 годаянварьмарт-апрель2018 годаянварь-август 2018 года | Ярикова Н.Н.,Басанова Е.Н. |
| ***Вариативная часть*** |
| 3.2 | Приведение гимназической нормативно-правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с методическими рекомендациями, нормативными правовыми актами, разработанными на федеральном и региональном уровнях. | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н. |
| 3.3. | Ознакомление с обновлёнными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке ГИА-9 и ГИА – 11 в 2018 году лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н. Руководители ШМО |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 4.1 | Подготовка документов для оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов предметных комиссий) | в соответствии с запросом СКИРО ПК и ПРО | Ярикова Н.Н. |
| 4.3. | Подготовка доверенностей и документов для заключения договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2018 году | в период проведения ГИА | Ярикова Н.Н. |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 5.1 | Организация и участие в обучающих семинарах, совещаниях на региональном уровне для:* ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в городе Георгиевске;
* уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* общественных наблюдателей
 | ноябрь- декабрь 2018 годафевраль - апрель 2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 5.2 | Участие в обучающих семинарах на муниципальном, региональном, федеральном уровнях с последующим зачетом для проведения: | февраль-май2018 годафевраль-май 2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 5.2.1 | **ГИА – 9:*** уполномоченных представителей ГЭК-9;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* специалистов по инструктажу и лабораторным работам;
* экзаменаторов – собеседников для проведения устной части по иностранным языкам;
* общественных наблюдателей

**ГИА-11:*** членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* организаторов ППЭ.
 |
| 5.3 | Осуществление координации и контроля проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-май 2018 года | Гатальская Е.А. |
| 5.4 | Организация и проведение на гимназическом уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  | **для ГИА-9:** май-июнь2018 года**для ГИА-11:**май-июнь2018 года | Ярикова Н.Н. |
| ***Вариативная часть*** |
| 5.6 | Участие администрации гимназии, учителей-предметников в муниципальных, региональных совещаниях, семинарах, вебинарах | в течение 2017/18 учебного года | Гатальская Е.А., Зарянская О.С. |
| 5.7 | Организация учителей-предметников для обучения в эксперты предметных комиссий  | февраль-март2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 5.8 | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | в соответствии с графиком ФИПИ | Алексина Е.Ю. |
| 5.9 | Организация участия в обучении организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением  | февраль-апрель2018 года | Митривели А.А. |
| 5.10 | Оказание организационно-методической помощи классным руководителям, руководителям ШМО по подготовке и проведению ГИА в 2017-2018 учебном году | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| 5.11 | Распространение информационных памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | март-май2018 года | Ярикова Н.Н., классные руководители |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 6.1 | Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки:* сбор информации;
* регистрация участников;
* подготовка нормативных документов;
* внесение сведений в РИС;
* проведение экзаменов.
 | август - сентябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 6.3 | Формирование и предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11:* списка ППЭ;
* аудиторий ППЭ;
* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* членов предметных комиссий и др.
 | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Ярикова Н.Н. |
| 6.4 | Определение и направление в управление образования и молодежной политики города Георгиевска кандидатур для утверждения уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ | октябрь-ноябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 6.5 | Подготовка документов на обновление электронных подписей членов государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | за 1 месяц до начала экзаменапо запросу РЦОИ | Басанова Е.Н. |
| 6.6 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году;
* обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах;
* организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат
 | октябрь2017 годаноябрь 2017 годафевраль, май 2018 года | Ярикова Н.Н., Васильева Е.Н. |
| 6.7 | Участие в заседании Координационного совета по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в городе Георгиевске | по отдельному плану | Гатальская Е.А. |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):* организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;
* предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;
* сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;
* создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ
 | февраль-июнь2018 года | Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| 6.9 |  |  |  |
| 6.10 | Формирование и предоставление списков и документов граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11:* информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;
* сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;
* выдача удостоверений общественным наблюдателям;
* проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей
 | январь-май2018 годав течение периода проведенияГИА-9, ГИА-11;согласно запросу Рособрнадзораза 3 дня до проведения экзаменав течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Ярикова Н.Н.,классные руководители |
| ***Вариативная часть*** |
| 6.11 | Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций и заместителями руководителей по УВР: «Организация мероприятий по формированию региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году»; «Формирование базы данных детей с ОВЗ, принимающих участие в ЕГЭ/ОГЭ и ГВЭ. Требование к оформлению пакета документов для прохождения ТПМПК» | октябрь2017 года | Гатальская Е.А., Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| 6.12 | Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций: «Готовность общеобразовательных учреждений к проведению итогового сочинения (изложения)» | ноябрь2017 года | Гатальская Е.А. |
| 6.13 | Участие в совещании с заместителями руководителей по УВР: «ГИА-9 в 2018 году. Анализ выбора выпускниками 9 классов экзаменов для прохождения итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ, ГВЭ и предварительный выбор профильного или углубленного обучения. Итоги мониторинга ведения сайтов». | февраль2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 6.14 | Организация и внесение сведений в РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Ярикова Н.Н. |
| 6.15 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по русскому языку (раздел «Говорение») | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Ярикова Н.Н. |
| 6.16 | Организация взаимодействия ТПМПК и МБОУ гимназии № 2 по вопросам организации ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ | в течение 2017/18 учебного года | Басанова Е.Н. |
| 6.17 | Участие в заседании Совета руководителей образовательных организаций: «Готовность к проведению ГИА в 2018 году» | май2018 года | Гатальская Е.А. |
| 6.18 | Проверка готовности ППЭ. Техническое оснащение ППЭ | до 01 декабря 2017 года,май 2018 года | Гатальская Е.А. |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 7.1 | Информационное наполнение сайта управления образования города, образовательных организаций информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н.,Митривели А.А. |
| 7.2 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ гимназии № 2 | в течение 2017/18 учебного года | Гатальская Е.А.,Ярикова Н.Н. |
| 7.3 | Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н., классные руководители |
| 7.4 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения в средствах массовой информации, а также на официальном сайте гимназии: | в соответствии со сроками, установленны-ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Ярикова Н.Н.,Митривели А.А. |
| 7.4.1 | **По ГИА -9:*** о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;
* о сроках проведения ГИА-9;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
 |
| 7.4.2 | **По ГИА -11:*** о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
* о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;
* о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11
 | в соответствии со сроками, установленны-ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |
| 7.5 | Осуществление контроля оформления информационных стендов в МБОУ гимназии № 2 по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещение соответствующей информации на официальном сайте гимназии | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н.,Митривели А.А. |
| 7.6 | Разработка образовательными организациями памяток и брошюр по вопросам подготовки и проведения ГИА | сентябрь2017 года-январь 2018 года | Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| 7.7 | Участие родительской общественности в краевых, муниципальных, гимназических круглых столах, собраниях по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н.,классные руководители |
| 7.8 | Организация работы по информированию участников ГИА о результатах сдачи экзаменов | в период проведения ГИА | Ярикова Н.Н.,классные руководители |
| 7.9 | Работа психологической службы в гимназии по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2017/18 учебного года | Макаренко Н.А. |
| ***Вариативная часть*** |
| 7.10 | Освещение подготовки к проведению ГИА в средствах массовой информации (далее – СМИ)  | в течение 2017/18 учебного года | Матвиенко Г.А. |
| 7.11 | Участие в городском собрании для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение учебного года | Гатальская Е.А. |
| 7.12 | Проведение:* родительских собраний;
* консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями);
* совещаний с педагогическими работниками.
 | в течение 2017/18 учебного года | Гатальская Е.А.,Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| 7.13 | Организация психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, ГИА-11, педагогов:* подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9, ГИА-11;
* участие в семинаре-практикуме для психологов общеобразовательных организаций по вопросу психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, ГИА-11;
* разработка буклетов для педагогов, выпускников и их родителей (законных представителей) и размещение на сайтах в разделе «Государственная итоговая аттестация» гимназии;
* участие в мероприятиях для участников образовательного процесса сотрудниками Центра «ЛИРА»;
* проведение школьным психологом на родительских собраниях тренингов, круглых столов, практикумов по вопросам создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9, ГИА-11;
* «ящик доверия» в гимназии с вопросами педагогу-психологу
 | в течение 2017/18 учебного года | Макаренко Н.А. |
| 7.14 | Оформление информационных стендов в гимназии по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | август 2017 года-апрель 2018 года | Ярикова Н.Н.,Митривели А.А. |
| 7.15 | Издание и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов, родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018 году | в течение 2017/18 учебного года | Ярикова Н.Н.,Митривели А.А. |
| 7.16 | Сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической комиссии администрации города Георгиевска | в течение 2017/18 учебного года | Басанова Е.Н. |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| ***Инвариантная часть*** |
| 8.1 | Проверка образовательных учреждений по подготовке к ГИА в части:* организации и проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;
* работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | согласно плану работы УО | Ярикова Н.Н. |
| 8.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:* проведение собеседований по выполнению Планов с учителями-предметниками, показавшими низкие образовательные результаты на ГИА в 2017 году;
* осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения);
* контроль организации ППЭ к проведению ГИА-9
 | за две недели до проведения экзамена | Ярикова Н.Н., Басанова Е.Н. |
| ***Вариативная часть*** |
| 8.3 | Участие в заседании межведомственной рабочей группы (Координационный совет) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  | Гатальская Е.А. |
| 8.4 | Обеспечить участие членов (уполномоченных представителей) ГЭК Ставропольского края для проведения ГИА-9 и ГИА – 11 в период проведения ГИА |  | Гатальская Е.А. |
| 8.6 | Участие в контрольных мероприятиях за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 управлением образования города:* диагностических работ;
* контрольных работ по текстам управления образования города;
* мониторинг качества образования в разрезе каждого общеобразовательного предмета;
* анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей);
* проведение пробных (репетиционных) работ по русскому языку и математике, предметов по выбору
 | согласно плану работы ОО | Ярикова Н.Н. |
| 8.7 | По плану работы управления образования Георгиевского городского округа: |
| 8.7.1 | входной контроль по русскому языку и математике в 9, 11 классах; | сентябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.2 | контроль за качеством знаний учащихся: химия, 9 класс; история, 11 класс, литература (репетиционное сочинение, 11 класс) | октябрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.3 | контроль за качеством знаний учащихся: обществознание, 11 класс;  английский язык, 9 класс; математика (РПР), 9 класс  | ноябрь 2017 года | Ярикова Н.Н.,Басанова Е.Н. |
| 8.7.4 | контроль за качеством знаний учащихся:итоговое сочинение (изложение) в 11 классах;  | декабрь 2017 года. | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.5 | проведение пробных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике в 9 классах, 11 классах (профильный уровень) | декабрь 2017 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.6 | английский язык 9-11 классы, по выбору |  | Басанова Е.Н. |
| 8.7.7 | проведение пробных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору в 9 классах (физика, география, биология, история), 11 классах (обществознание, физика, биология) | январь 2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.8 | контроль за качеством знаний учащихся:проведение пробных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по русскому языку (11 класс) и математике в 9 классах с выходом в ППЭ. | февраль 2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.9 | проведение пробных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по русскому языку (9 класс) и математике (базовый уровень) в 11 классах с выходом в ППЭ. | март 2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.10 | Английский язык (ВПР) в 11 классах | март 2018 года | Ярикова Н.Н.,Басанова Е.Н. |
| 8.7.11 | История (ВПР) в 11 классах | март 2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.12 | контроль за качеством знаний учащихся:проведение пробных работ в форме ЕГЭ по математике (профиль) в 11 классах с выходом в ППЭ. | апрель2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.13 | Биология, физика, химия, география (ВПР) в 11 классах | апрель2018 года | Ярикова Н.Н. |
| 8.7.14 | проведение пробной работы в форме ОГЭ по математике в 9 классах  | май2018 года | Ярикова Н.Н. |

Директор МБОУ гимназии № 2 Е.А. Гатальская